## Team22 KINYARK
Initial Estimate |  |  | Team22
ToDo | [20] |  | TeamName | KINYARK | [12 empty] | Meeting Appointment Plan
InProgress | [10-18] | [15 empty] | Meeting 01 | Meeting 02 | Meeting 03 | Meeting 04 | Meeting 05 | Meeting 06 | Meeting 07 | Meeting 08 | Meeting 09 | Meeting 10 | Meeting 11 | Meeting 12 | Meeting 13 | Meeting 14 | Meeting 15 | Meeting 16 | Meeting 17 | Meeting 18 | Meeting 19 | Meeting 20
Testing | [4-10] |  | 2025-07-31 |  |  | 2025-08-14 |  |  | 2025-08-31 |  |  | 2025-09-04
Done | [2-4] |  | Iteration 0 |  |  | Iteration 01 |  |  | Iteration 02 |  |  | Iteration 03 |  |  |  | STATUS | Meet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet | notMeet
Complete | 0 |  | StudentID | Name | Role | StudentID | Name | Role | StudentID | Name | Role | StudentID | Name | Role |  | Progress Docs
Reject | - |  | 67022748 | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | PM/Scrummaster | 67022748 | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | PM/Scrummaster | 67022748 | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | FrontEnd | 67022748 | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | QA/Tester
Move | Current Score |  | 67022535 | การัญภาส กันทะเนตร | FrontEnd | 67022535 | การัญภาส กันทะเนตร | FrontEnd | 67022535 | การัญภาส กันทะเนตร | PM/Scrummaster | 67022535 | การัญภาส กันทะเนตร | QA/Tester
|  |  | 67023031 | อรชพร กลิ่นชื่น | BackEnd | 67023031 | อรชพร กลิ่นชื่น | BackEnd | 67023031 | อรชพร กลิ่นชื่น | BackEnd | 67023031 | อรชพร กลิ่นชื่น | QA/Tester, PM/Scrummaster, Devops
|  |  | ITERATION 0 | [9 empty] | Scrum Master |  | AUGUST | ITERATION 1 | [9 empty] | Scrum Master |  |  | ITERATION 2 | [9 empty] | Scrum Master |  | ITERATION 3 | [9 empty] | Scrum Master
BACKLogs | [12 empty] | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | [12 empty] | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | [12 empty] | การัญภาส กันทะเนตร | [11 empty] | #N/A |  | Settting |  | Start | I_0 | I_1 | I_2 | I_3
|  |  | Week 1 | [12 empty] | Week 1 | [12 empty] | Week 1 | [11 empty] | Week 1 | [11 empty] | Planned Score |  |  | 660 | 800 | 740 | 800
Task |  | User Story | ID | Feature | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS |  | ID | ISSUE | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS |  | ID | ISSUE | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS | ID | ISSUE | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS | Actual Score |  |  | 250 | 0 | 0 | 0
Make All Pages Responsive |  | 15 | W1-1 | Review UI Consistency | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 2026-07-14 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | Complete |  | W1-1 | Create Recipe | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-08-03 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W1-1 | Manage Recipe Video | อรชพร กลิ่นชื่น | 2025-08-18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W1-1 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | Remaining Effort |  | 3000 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750
Review UI Consistency |  | 5 | W1-2 | Global Authentication State | การัญภาส กันทะเนตร | 2026-07-14 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | Complete |  | W1-2 | Get Recipe | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-08-03 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W1-2 | Fetch dynamic recipe feed & Pagination | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 2025-08-18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W1-2 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | Ideal Burndown |  | 3000 | 2340 | 1540 | 800 | 0
Review UI Text |  | 5 | W1-3 | Review UI Text | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 2026-07-15 | 20 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | Complete |  | W1-3 | Build Multi-step form state management | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 2026-08-03 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W1-3 | Generate Weekly Recommendation | การัญภาส กันทะเนตร | 2025-08-18 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W1-3 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Update Database Schema |  | 10 | W1-4 | Register User | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-07-16 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | Complete |  | W1-4 | Retrieve User Context | การัญภาส กันทะเนตร | 2026-08-04 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W1-4 | Add & Remove Favorite | อรชพร กลิ่นชื่น | 19/08/26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W1-4 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Login Integration |  | 10 | W1-5 | Integration Test | การัญภาส กันทะเนตร | 2026-07-16 | 20 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | Complete |  | W1-5 | Update Recipe | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-08-05 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W1-5 | Cache Weekly Result | การัญภาส กันทะเนตร | 20/08/26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W1-5 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Register Integration |  | 10 | W1-6 | Login Integration | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-07-17 | 20 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 4 | Complete |  | W1-6 | Implement Image Upload & Preview | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 2026-08-05 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W1-6 | Get Favorite Recipes | อรชพร กลิ่นชื่น | 21/08/26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W1-6 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Global Authentication State |  | 10 | W1-7 | Register Integration | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 2026-07-17 | 20 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 0 | Complete |  | W1-7 | Delete Recipe | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-08-06 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W1-7 | Fetch dynamic recipe data | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 21/08/26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W1-7 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Register User |  | 10 | W1-8 | Login User | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-07-17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | Complete |  | W1-8 | Build Recommendation Prompt | การัญภาส กันทะเนตร | 2026-08-06 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W1-8 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Login User |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W1-9 | Manage Recipe Ingredients | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-08-07 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W1-9 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Logout User |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W1-10 | Connect Create Recipe API Connect Create Recipe API | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 2026-08-07 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W1-10 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Get Profile |  | 5 |  |  |  |  | 160 |  | 80 | 20 | 22 | 16 | 22 | [6 empty] | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Update Profile |  | 10 |  |  |  | Current Hours | 160 | [11 empty] | Current Hours | 0 | [11 empty] | Current Hours | 0 | [10 empty] | Current Hours | 0
Change Password |  | 10
Upload Profile Image |  | 15 | Week 2 | [12 empty] | Week 2 | [12 empty] | Week 2 | [11 empty] | Week 2
Delete Account |  | 10 | ID | Feature | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS |  | ID | ISSUE | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS |  | ID | ISSUE | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS | ID | ISSUE | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS
Integration Test |  | 10 | W2-1 | Logout User | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-07-20 | 20 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | Done |  | W1-1 | Validate Recipe Data | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-08-11 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W2-1 | Connect Favorite toggle API Connect Favorite toggle API | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 24/08/26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W2-1 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
|  |  | W2-2 | Design AI Service | การัญภาส กันทะเนตร | 2026-07-20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W1-2 | Implement Recommendation Service | การัญภาส กันทะเนตร | 2026-08-11 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W2-2 | Create Review & Rating | อรชพร กลิ่นชื่น | 25/08/26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W2-2 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Bind Search input state & Implement Debounce |  | 5 | W2-3 | Get Profile | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-07-21 | 20 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | Done |  | W2-3 | Fetch and render user's recipes Fetch and render user's recipes | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 2026-08-12 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W2-3 | Integration Test (AI Backend) | การัญภาส กันทะเนตร | 25/08/26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W2-3 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Connect AI Search & Filter API |  | 10 | W2-4 | Register Integration | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 2026-07-21 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Done |  | W2-4 | Upload Recipe Image | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-08-13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W2-4 | Update & Delete Review | อรชพร กลิ่นชื่น | 26/08/26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W2-4 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Handle Empty Search & Loading states |  | 5 | W2-5 | Update Profile | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-07-22 | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | InProgress |  | W2-5 | Connect Delete/Edit action triggers | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 2026-08-13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W2-5 | Fetch and render user's recipes Fetch and render user's recipes | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 26/08/26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W2-5 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Design AI Service |  | 10 | W2-6 | Build Prompt Generator | การัญภาส กันทะเนตร | 2026-07-22 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W2-6 | Optimize Context Payload | การัญภาส กันทะเนตร | 2026-08-13 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W2-6 | Connect Fetch comments API | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 27/08/26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W2-6 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Build Prompt Generator |  | 10 | W2-7 | Bind Search input state & Implement Debounce | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 2026-07-23 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W2-7 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W2-7 | Calculate Recipe Rating | อรชพร กลิ่นชื่น | 28/08/26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W2-7 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Integrate API |  | 10 | W2-8 | Change Password | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-07-24 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Done |  | W2-8 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W2-8 | Integration Testing Recipe Management | การัญภาส กันทะเนตร | 28/08/26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W2-8 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Implement AI Recipe Service |  | 15 | W2-9 | Integrate API | การัญภาส กันทะเนตร | 2026-07-24 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W2-9 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W2-9 | Save Search History | อรชพร กลิ่นชื่น | 31/08/26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W2-9 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Validate AI Response |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W2-10 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W2-10 | Get & Delete Search History | อรชพร กลิ่นชื่น | 31/08/26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W2-10 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Retrieve User Context |  | 10 | [26 empty] | W2-11 | Bind Post input fields & Submit API | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 31/08/26 | 20 | 20
Build Recommendation Prompt |  | 10 | [26 empty] | W2-12 | Integration Testing Recipe Engagement | การัญภาส กันทะเนตร | 31/08/26 | 20 | 20
Implement Recommendation Service |  | 15
Optimize Context Payload |  | 10 |  |  |  |  | 180 |  | 60 | 2 | 8 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Generate Weekly Recommendation |  | 15 |  |  |  | Current Hours | 70 | [11 empty] | Current Hours | 0 | [11 empty] | Current Hours | 0 | [10 empty] | Current Hours | 0
Cache Weekly Result |  | 10
Integration Test (AI Backend) |  | 15 | Week 3 | [12 empty] | Week 3 | [12 empty] | Week 3 | [11 empty] | Week 3
|  |  | ID | Feature | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS |  | ID | Feature | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS |  | ID | Feature | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS | ID | Feature | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS
Build Multi-step form state management |  | 15 | W3-1 | Connect AI Search & Filter API | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 2026-07-27 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W3-1 |  |  | 2025-08-26 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W3-1 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W3-1 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  |  | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | การัญภาส กันทะเนตร | อรชพร กลิ่นชื่น
Implement Image Upload & Preview |  | 10 | W3-2 | Upload Profile Image | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-07-28 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W3-2 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W3-2 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W3-2 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | ToDo | 13 | 13 | 16
Connect Create Recipe API Connect Create Recipe API |  | 10 | W3-3 | Handle Empty Search & Loading states | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | 2026-07-28 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W3-3 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W3-3 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W3-3 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | InProgress | 0 | 0 | 1
Fetch and render user's recipes Fetch and render user's recipes |  | 10 | W3-4 | Implement AI Recipe Service | การัญภาส กันทะเนตร | 2026-07-29 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W3-4 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W3-4 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W3-4 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | Testing | 0 | 0 | 0
Connect Delete/Edit action triggers |  | 5 | W3-5 | Delete Account | อรชพร กลิ่นชื่น | 2026-07-30 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | Done |  | W3-5 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W3-5 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W3-5 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | Done | 1 | 0 | 4
Create Recipe |  | 10 | W3-6 | Validate AI Response | การัญภาส กันทะเนตร | 2026-07-31 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W3-6 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W3-6 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W3-6 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | Complete | 3 | 2 | 3 | 8 | Total
Get Recipe |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W3-7 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W3-7 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W3-7 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | Reject | 0 | 0 | 0
Update Recipe |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W3-8 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W3-8 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W3-8 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Delete Recipe |  | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W3-9 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W3-9 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W3-9 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Manage Recipe Ingredients |  | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W3-10 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W3-10 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W3-10 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Validate Recipe Data |  | 10 |  |  |  |  | 120 |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Upload Recipe Image |  | 15 |  |  |  | Current Hours | 20 | [11 empty] | Current Hours | 0 | [11 empty] | Current Hours | 0 | [10 empty] | Current Hours | 0
Manage Recipe Video |  | 15
Integration Testing Recipe Management |  | 15 | Week 4 | [12 empty] | Week 4 | [12 empty] | Week 4 | [11 empty] | Week 4
Fetch dynamic recipe feed & Pagination |  | 15 | ID | Feature | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS |  | ID | Feature | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS |  | ID | Feature | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS | ID | Feature | Assigned | DueDate | Initial Estimate | Remaining | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | STATUS
Fetch dynamic recipe data |  | 10 | W4-1 |  |  | 2025-07-28 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W4-1 |  |  | 2025-09-01 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W4-1 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W4-1 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Connect Favorite toggle API Connect Favorite toggle API |  | 5 | W4-2 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W4-2 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W4-2 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W4-2 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Fetch and render Favorites page Fetch and render Favorites page |  | 10 | W4-3 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W4-3 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W4-3 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W4-3 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Connect Fetch comments API |  | 5 | W3-3 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W4-4 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W4-4 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W4-4 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Bind Post input fields & Submit API |  | 10 | W4-5 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W4-5 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W4-5 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W4-5 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Add & Remove Favorite |  | 10 | W4-6 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W4-6 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W4-6 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W4-6 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Get Favorite Recipes |  | 10 | W4-7 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W4-7 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W4-7 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W4-7 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Create Review & Rating |  | 10 | W4-8 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W4-8 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W4-8 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W4-8 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Update & Delete Review |  | 10 | W4-9 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W4-9 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W4-9 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W4-9 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Calculate Recipe Rating |  | 10 | W4-10 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | W4-10 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO |  | W4-10 |  |  | 2025-06-30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO | W4-10 |  |  |  | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ToDO
Save Search History |  | 5 |  |  |  |  | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Get & Delete Search History |  | 5 |  |  |  | Current Hours | 0 | [11 empty] | Current Hours | 0 | [11 empty] | Current Hours | 0 | [10 empty] | Current Hours | 0
Integration Testing Recipe Engagement |  | 10
Perform End-to-End (E2E) Functional Testing |  | 20 | Setting | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |  |  | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | การัญภาส กันทะเนตร | อรชพร กลิ่นชื่น |  |  | Setting | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |  |  | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | การัญภาส กันทะเนตร | อรชพร กลิ่นชื่น |  |  | Setting | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |  |  | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | การัญภาส กันทะเนตร | อรชพร กลิ่นชื่น |  | Setting | Start | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Week 4 |  |  | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | การัญภาส กันทะเนตร | อรชพร กลิ่นชื่น
Cross-Browser & Responsive UI Testing |  | 15 | Planned Score |  | 165 | 165 | 165 | 165 |  | ToDo | 3 | 5 | 1 |  |  | Planned Score |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  | ToDo | 5 | 4 | 7 |  |  | Planned Score |  | 185 | 185 | 185 | 185 |  | ToDo | 5 | 4 | 8 |  | Planned Score |  | 200 | 200 | 200 | 200 |  | ToDo | 0 | 0 | 0
Performance & Error Handling Validation |  | 15 | Actual Score |  | 160 | 70 | 20 | 0 |  | InProgress | 0 | 0 | 1 |  |  | Actual Score |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | InProgress | 0 | 0 | 0 |  |  | Actual Score |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | InProgress | 0 | 0 | 0 |  | Actual Score |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | InProgress | 0 | 0 | 0
Final Bug Fixing & Code Refactoring |  | 20 | Remaining Effort | 660 | 500 | 430 | 410 | 410 |  | Testing | 0 | 0 | 0 |  |  | Remaining Effort | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  | Testing | 0 | 0 | 0 |  |  | Remaining Effort | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |  | Testing | 0 | 0 | 0 |  | Remaining Effort | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |  | Testing | 0 | 0 | 0
Production Deployment & CI/CD Setup |  | 20 | Ideal Burndown | 660 | 495 | 330 | 165 | 0 |  | Done | 1 | 0 | 4 |  |  | Ideal Burndown | 800 | 600 | 400 | 200 | 0 |  | Done | 0 | 0 | 0 |  |  | Ideal Burndown | 740 | 555 | 370 | 185 | 0 |  | Done | 0 | 0 | 0 |  | Ideal Burndown | 800 | 600 | 400 | 200 | 0 |  | Done | 0 | 0 | 0
Post-Deployment Smoke Testing |  | 5 | [7 empty] | Complete | 3 | 2 | 3 | [9 empty] | Complete | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Complete | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Complete | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Reject | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Reject | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Reject | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | Reject | 0 | 0 | 0
|  |  | Scrum Master | [12 empty] | Scrum Master | [12 empty] | Scrum Master | [11 empty] | Scrum Master
|  |  | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | [12 empty] | พีรพัฒน์ แสวงรัมย์ | [12 empty] | การัญภาส กันทะเนตร | [11 empty] | #N/A
[13 empty] | Iteration | Initial Estimate